## rel
Atividade	Inicio	Duração	Prorrogação	Termino
c	59	31	3	90
d	30	14	5	44
b	14	48	6	62
a	0	153	1	153
Projeto	0	153	0	153
Cronograma
Atividades
Prazo

## abs
Atividade	Inicio	Duração (dias)	Prorrogação (dias)	Termino	Termino Efetivo	Notas
a	30/10/16	31	10	30/11/16	10/12/16
b	01/10/16	14	60	15/10/16	14/12/16
d	15/09/16	48	-3	02/11/16	30/10/16
c	01/09/16	153	0	01/02/17
Projeto	12/09/16	142	0	01/02/17
Cronograma / Prazos / Atividades